## Introduction
ESTIMATION DE PROJET IMPLANTATION DU PROGRAMME D'ESPACE CLOS
Légende
Texte rouge : Critère maximum proposé dans le guide
Texte vert : Quantité suggérée (ajusté au besoin)
Zone jaune : Indiquer les quantités selon votre situation réelle
Zone grise : formule ne pas modifier
Zone blanche : commentaire
Note: Les résultats des calculs sont à titre indicatif seulement afin d'estimer un budget
Copier l'onglet d'estimation afin de faire différents scénarios
À l'usage exclusif de FCSSQ

## Estimation budgétaire (Vide)
Activité | Critère | Unité | Qté | Référence | Qté d'item | Référence item | Quantité | Réf. Quantité | Coût | Unité | Investissement
1-PRÉPARATION | [10 empty] | 8000
Gestion de projet | 10% | % du total d'heure | 1593 | Total d'heure |  |  | 160 | heure | 50 | Taux horaire | 8000
Faire l'inventaire (école primaire) | 4 | heure | 0 | Nombre d'écoles primaires |  |  | 0 | heure | 50 | Taux horaire | 0
Faire l'inventaire (école secondaire) | 8 | heure | 0 | Nombre d'écoles secondaires |  |  | 0 | heure | 50 | Taux horaire | 0
Faire l'inventaire (Centre de formation) | 24 | heure | 0 | Nombre de centres de formation |  |  | 0 | heure | 50 | Taux horaire | 0
Faire l'inventaire (Autres bâtiments) | 4 | heure | 0 | Nombre d'autres bâtiments |  |  | 0 | heure | 50 | Taux horaire | 0
2-PROGRAMME D'ESPACE CLOS | [10 empty] | 0
Programme d'espace clos (Rédaction) | 24 | heure | 0 | Personne impliquée |  |  | 0 | heure | 50 | Taux horaire | 0
Programme d'espace clos (Révision/Mise à jour) | 16 | heure | 0 | Personne impliquée |  |  | 0 | heure | 50 | Taux horaire | 0
3-GESTION DOCUMENTAIRE | [10 empty] | 0
Gestion documentaire (Outils informatiques) | 1 | logiciel commercial | 0 | Nombre d'usagers |  |  | 0 | usager | 0 | usager/mois | 0
Gestion documentaire (Mise en place) | 4 | heure | 0 |  |  |  | 0 | heure | 50 | Taux horaire | 0
4.1-RÉDACTION DES FICHES D'ESPACE CLOS | [10 empty] | 30250
Rédaction des fiches d'espace clos (Relevé/Rédaction) | 90 | minute | 2 | Personne impliquée | 100 | Nombre d'espace clos | 300 | heure | 50 | Taux horaire | 15000
Rédaction des fiches d'espace clos (Révision/photos) | 25 | minute | 2 | Personne impliquée | 100 | Nombre d'espace clos | 84 | heure | 50 | Taux horaire | 4200
Rédaction des fiches d'espace clos (Saisie) | 15 | minute | 1 | Personne impliquée | 100 | Nombre d'espace clos | 25 | heure | 50 | Taux horaire | 1250
Validation des fiches d'espace clos (Validation) | 45 | minute | 2 | Personne impliquée | 100 | Nombre d'espace clos | 150 | heure | 50 | Taux horaire | 7500
Validation des fiches d'espace clos (Saisie) | 10 | minute | 1 | Personne impliquée | 100 | Nombre d'espace clos | 17 | heure | 50 | Taux horaire | 850
Approbation des fiches d'espace clos (Approbation) | 15 | minute | 1 | Personne impliquée | 100 | Nombre d'espace clos | 25 | heure | 50 | Taux horaire | 1250
Approbation des fiches d'espace clos (Saisie) | 2 | minute | 1 | Personne impliquée | 100 | Nombre d'espace clos | 4 | heure | 50 | Taux horaire | 200
4.2-RÉDACTION DES PLANS DE SAUVETAGE | [10 empty] | 46900
Rédaction des plans (Relevé/Rédaction) | 80 | minute | 2 | Personne impliquée | 100 | Nombre d'espace clos | 267 | heure | 50 | Taux horaire | 13350
Rédaction des plans (Révision/Photos) | 45 | minute | 2 | Personne impliquée | 100 | Nombre d'espace clos | 150 | heure | 50 | Taux horaire | 7500
Rédaction des plans (Saisie) | 15 | minute | 1 | Personne impliquée | 100 | Nombre d'espace clos | 25 | heure | 50 | Taux horaire | 1250
Validation des plans (éprouver les plans) | 120 | minute | 2 | Personne impliquée | 100 | Nombre d'espace clos | 400 | heure | 50 | Taux horaire | 20000
Validation des plans ( Saisie) | 45 | minute | 1 | Personne impliquée | 100 | Nombre d'espace clos | 75 | heure | 50 | Taux horaire | 3750
Approbation des plans (Approbation) | 10 | minute | 1 | Personne impliquée | 100 | Nombre d'espace clos | 17 | heure | 50 | Taux horaire | 850
Approbation des plans (Saisie) | 2 | minute | 1 | Personne impliquée | 100 | Nombre d'espace clos | 4 | heure | 50 | Taux horaire | 200
5-SIGNALISATION | [10 empty] | 5200
Identification des espaces clos et des accès | 1.5 | Accès moyen/espace |  |  | 100 | Quantité d'espace clos | 150 | affiche | 18 | unité | 2700
Installation des affiches | 10 | minute/affiche | 2 | Personne impliquée | 150 | Total d'affiche | 50 | heure | 50 | Taux horaire | 2500
6-MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT | [10 empty] | 20000
Montant budgétaire global |  |  |  |  | 100 | Quantité d'espace clos |  |  | 200 | /espace clos | 20000
7-FORMATION | [10 empty] | 20000
Personnes habilités | 4 | durée en heure | 0 | Nombre de personnes | 8 | Nombre de personnes/cours | 0 | heure | 50 | Taux horaire | 0
Surveillant | 1 | durée en heure | 0 | Nombre de personnes | 8 | Nombre de personnes/cours | 0 | heure | 50 | Taux horaire | 0
Émetteur de permis | 1 | durée en heure | 0 | Nombre de personnes | 8 | Nombre de personnes/cours | 0 | heure | 50 | Taux horaire | 0
Analyse de l'air | 2 | durée en heure | 0 | Nombre de personnes | 8 | Nombre de personnes/cours | 0 | heure | 50 | Taux horaire | 0
Équipement de travail | 2 | par équipement | 0 | Nombre d'équipement | 8 | Nombre de personnes/cours | 0 | heure | 50 | Taux horaire | 0
8-AUDIT | 10% | % du total de l'investissement | [7 empty] | Montant à prévoir annuellement: | 7545
[10 empty] | Grand total: | 137895
À l'usage exclusif de FCSSQ
Note on F3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Employé autorisé au cadenassage